## Planificador de proyectos
OBRA CIVIL SUBTERRANEA E/S Espinardo 220 kV
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [6 empty] | Periodo resaltado:
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | Longitud aprox (m) | Nº cámaras empalme S.C | DURACIÓN DEL PLAN ( semanas) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
[8 empty] | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-15 |  |  |  |  | 2026-03-15 |  |  |  |  | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-06-15 |  |  |  |  | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | 2026-11-15 |  |  |  |  | 2026-12-15 |  |  |  |  | 2027-01-15 |  |  |  |  | 2027-02-15 |  |  |  |  | 2027-03-15 |  |  |  |  | 2027-04-15 |  |  |  |  | 2027-05-15
[8 empty] | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30 | 1 | 7 | 15 | 21 | 30
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
TRAMO 1 | 3 | 3000 | 3 | 60 |  |  | 0%
TRABAJOS PREVIOS | 3 |  |  | 2 |  |  | 0%
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 5 |  |  | 51 |  |  | 0%
CÁMARAS DE EMPALME | 18 |  |  | 12 |  |  | 0%
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 39 |  |  | 12
PINTURA Y REMATES | 56 |  |  | 5
TRAMO 2 | 3 | 3000 | 3 | 60
TRABAJOS PREVIOS | 3 |  |  | 2
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 5 |  |  | 51
CÁMARAS DE EMPALME | 18 |  |  | 12
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 39 |  |  | 12
PINTURA Y REMATES | 56 |  |  | 5
TRAMO 3 | 3 | 3000 | 3 | 60
TRABAJOS PREVIOS | 3 |  |  | 2
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 5 |  |  | 51
CÁMARAS DE EMPALME | 18 |  |  | 12
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 39 |  |  | 12
PINTURA Y REMATES | 56 |  |  | 7
TRAMO 4 | 3 | 3000 | 3 | 60
TRABAJOS PREVIOS | 3 |  |  | 2
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 5 |  |  | 51 |  |  | 0% | bar: 10 to 13
CÁMARAS DE EMPALME | 66 |  |  | 2 |  |  | 50%
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 60%
PINTURA Y REMATES | 66 |  |  | 2 |  |  | 75%
TRABAJOS PREVIOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 100%
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 66 |  |  | 2 |  |  | 60%
CÁMARAS DE EMPALME | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 50%
PINTURA Y REMATES | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
TRABAJOS PREVIOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 1%
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 66 |  |  | 2 |  |  | 80%
CÁMARAS DE EMPALME | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
PINTURA Y REMATES | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
TRABAJOS PREVIOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
OBRA CIVIL CANALIZ SUB | 66 |  |  | 2 |  |  | 44%
CÁMARAS DE EMPALME | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 12%
PINTURA Y REMATES | 66 |  |  | 2 |  |  | 5%
TRABAJOS PREVIOS | 66 |  |  | 2 |  |  | 0%
CÁMARAS DE EMPALME | 18 |  |  | 12 | bar: 30 to 33; 52 to 60
ASFALTADOS DEFINITIVOS | 39 |  |  | 12 | bar: 30 to 33; 52 to 60
PINTURA Y REMATES | 56 |  |  | 7 |  |  | 0% | bar: 10 to 13
TRAMO 5. PERFORACIONES DIRIGIDAS | 20 |  |  | 16
ACTIVIDADES PREVIAS A PERFORACIONES DIRIGIDAS | 20 |  |  | 1
EJECUCIÓN DE PERFORACIONES DIRIGIDAS | 21 |  |  | 15
TENDIDO CABLES DE POTENCIA | 36 |  |  | 30
ACTIVIDADES PREVIAS AL TENDIDO CABLES DE POTENCIA | 36 |  |  | 1
TENDIDO CABLES DE POTENCIA | 37 |  |  | 29
EJECUCION DE EMPALMES | 47 |  |  | 19
PRUEBAS | 65 |  |  | 4
ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS DE CABLES | 65 |  |  | 1
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES | 66 |  |  | 3